## Version 1
ID | Name | Description | Importance | Estimate (Velocity=60) | Acceptance Criteria | How to demo | Notes
0 | Installera och bekanta sig med verktyg | Som kodare måste vi känna till verktygen innan vi börjar koda | 60 | 20 | - Alla i gruppen har installerat GIT, Android Tools, Trello | Trello ska ha en tydlig struktur som alla förstår. Programmen visas visuellt inför gruppen och gås igenom.
1 | Skicka och ta emot felmeddelande | Som chaufför vill jag kunna rapportera att det är något fel på bussen utan att behöva prata i radio. Som trafikledare eller busskontrollerare vill jag veta när det är fel på bussen. | 55 | 40
1.1 | Skapa en knapp för att skicka att något är fel med bussen | Som förare vill jag kunna meddela att bussen har ett fel så att ledningscentralen kan göra något åt det | 55 | 15 | - En knapp finns som skickar ett anrop till en annan app via någon anslutning | Öppna applikationen, trycka på knappen
1.2 | Ta emot ett meddelande att något är fel med bussen | Som ledningscentral behöver jag få reda på när det är fel på någon buss så att jag kan vidta åtgärder för att lösa problemet | 55 | 25 | -Kan ta emot ett meddelande från en anslutning -Visar ett meddelande att en buss har fått fel | Öppna applikationen, ta emot meddelande
2 | Sortera fel efter högst raporteringsfrekvens | Som chaufför vill jag kunna sortera felen efter förekomstfrekvens så att jag enkelt kan komma åt de vanligaste felen | 10 | 90 |  | Öppna applikationen, navigera till en felkategori och tryck på en sorteringsknapp som automatiskt sorterar fram de fel som rapporterats flest ggr.
3 | Välja kritikalitet av fel | Som chaufför måste jag kunna klassificera hur allvarligt felet är så att ledningscentralen vet vilken åtgärd de ska vidta | 30 | 35 |  | Trycker på ett fel och sedan får man välja en färg. | Stoppljus format
4 | Instruktioner | Som chaufför vill jag snabbt kunna förstå programvaran jag använder för att inte tappa intresse och använda den på rätt sätt. | 20 | 20 |  | Det finns ett frågetecken längst ner till vänster som man trycker på. Då dyker en kort instruktionsbok upp. | Jobba mycket med visualisering för att undvika språkbarriärer och tekniktröskeln.
5 | Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera | Som chaufför vill jag snabbt och smidigt kunna använda applikationen utan omfattande utbildning även om mina tekniska kunskaper inte är på expertnivå | 35 | 90 |  | Lättförståelig grafik finns för menyknapparna
6 | Skicka information om feltyp vid felrapportering | Som ledningscentral behöver jag veta vilken typ av fel rapporterad buss har så att jag kan vidta rätt åtgärd | 50 | 35 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. Feltypen i bussen registreras i en databas som visas upp.
7 | Geografisk position skickas med automatiskt varje gång ett fel rapporteras. | Som verkstadsarbetare vill jag veta var bussen var när felet rapporterades. Som chaufför vill jag inte lägga in positionen där bussen befinner sig manuellt. | 40 | 35 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. GPSen i bussen registrerar platsen i en databas som visas upp.
8 | Skicka information om tid vid felrapportering. | Som ledningscentral behöver jag veta vid vilken tid ett fel rapporterades in. | 40 | 35 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. Tiden registreras i en databas som visas upp.
9 | Övrigt fel ruta finns | Som chaufför vill jag kunna skriva in fel som inte tillhör vanliga. Som verkstadsarbetare vill jag så snabbt som möjligt veta om något fel som inte hör till standard uppstått | 25 | 20 |  | Man klickar på övrigt rutan och får fram ett fält där en sträng kan skrivas in.
10 | Felkommentar | Som chaufför vill jag ha möjlighet att lägga till en kommentar när jag rapporterar ett fel | 15 | 20 |  | När felet skickas in får man alternativet att addera en kommentar.
11 | Det dyker upp ett bekräftelsemeddelande. | Som chaufför vill jag få en bekräftelse att felet har skickats in. | 45 | 35 |  | Rapporterar in ett fel och får i slutet upp en bekräftelseruta. | Bekräftelserutan kan komma i samband med att man får möjligheten att rapportera ett till fel.

## Version 2
ID | Name | Description | Importance | Estimate (Velocity=60) | Acceptance Criteria | How to demo | Notes
13 | Vision | Som programutvecklare måste jag tydligt se helheten så jag vet vad jag utvecklar mot | 70 | 5 | Samtliga gruppmedlemmar godkänner visionen och den innehåller värdet som skapas för samtliga stakeholders. | Visionen presenteras på ett daily scrum två dagar i rad för att låta den smälta.
0 | Installera och bekanta sig med verktyg | Som kodare måste vi känna till verktygen innan vi börjar koda | 60 | 20 | - Alla i gruppen har installerat GIT, Android Tools, Trello | Trello ska ha en tydlig struktur som alla förstår. Programmen visas visuellt inför gruppen och gås igenom. | Färdig i Sprint 1
1 | Skicka och ta emot felmeddelande | Som chaufför vill jag kunna rapportera att det är något fel på bussen utan att behöva prata i radio. Som trafikledare eller busskontrollerare vill jag veta när det är fel på bussen. | 55 | 35
1.1 | Skapa en knapp för att skicka att något är fel med bussen | Som förare vill jag kunna meddela att bussen har ett fel så att ledningscentralen kan göra något åt det | 55 | 10 | - En knapp finns som skickar ett anrop till en annan app via någon anslutning | Öppna applikationen, trycka på knappen
1.2 | Ta emot ett meddelande att något är fel med bussen | Som ledningscentral behöver jag få reda på när det är fel på någon buss så att jag kan vidta åtgärder för att lösa problemet | 55 | 25 | -Kan ta emot ett meddelande från en anslutning -Visar ett meddelande att en buss har fått fel | Öppna applikationen, ta emot meddelande
6 | Skicka information om feltyp vid felrapportering | Som ledningscentral behöver jag veta vilken typ av fel rapporterad buss har så att jag kan vidta rätt åtgärd | 55 | 35 | -Möjlighet finns att definiera vilket typ av fel bussen har | Trycker på ett fel och rapporterar in. Feltypen i bussen registreras i en databas som visas upp.
12 | Skapa ett extra menydjup | Som chaufför vill jag kunna välja vilken av de flertaliga bussdelarna som har ett fel. Som ledningscentral och verkstadsarbetare vill jag veta vilken av de flertaliga bussdelarna det är fel på. | 50 | 20 | - Det finns en underliggande nivå med flera val som möjliggör ett val av vilken del det är fel på. (Exempelvis kan man välja bakre dörr, mellandörr eller främre dörr när man klickat på att det är fel på en dörr) | Klickar på exempelvis Dörr-bilden och hamnar i en ny nivå där man kan välja vilken av dörrarna det är fel på
11 | Det dyker upp ett bekräftelsemeddelande. | Som chaufför vill jag få en bekräftelse att felet har skickats in. | 45 | 5 |  | Rapporterar in ett fel och får i slutet upp en bekräftelseruta. | Bekräftelserutan kan komma i samband med att man får möjligheten att rapportera ett till fel.
7 | Geografisk position skickas med automatiskt varje gång ett fel rapporteras. | Som verkstadsarbetare vill jag veta var bussen var när felet rapporterades. Som chaufför vill jag inte lägga in positionen där bussen befinner sig manuellt. | 40 | 35 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. GPSen i bussen registrerar platsen i en databas som visas upp.
8 | Skicka information om tid vid felrapportering. | Som ledningscentral behöver jag veta vid vilken tid ett fel rapporterades in. | 40 | 35 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. Tiden registreras i en databas som visas upp.
5 | Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera | Som chaufför vill jag snabbt och smidigt kunna använda applikationen utan omfattande utbildning även om mina tekniska kunskaper inte är på expertnivå | 35 | 90 |  | Lättförståelig grafik finns för menyknapparna
3 | Välja allvarlighet av fel | Som chaufför måste jag kunna klassificera hur allvarligt felet är så att ledningscentralen vet vilken åtgärd de ska vidta | 30 | 35 |  | Trycker på ett fel och sedan får man välja en färg. | Stoppljus format
9 | Övrigt fel ruta finns | Som chaufför vill jag kunna skriva in fel som inte tillhör vanliga. Som verkstadsarbetare vill jag så snabbt som möjligt veta om något fel som inte hör till standard uppstått | 25 | 20 |  | Man klickar på övrigt rutan och får fram ett fält där en sträng kan skrivas in.
4 | Instruktioner | Som chaufför vill jag snabbt kunna förstå programvaran jag använder för att inte tappa intresse och använda den på rätt sätt. | 20 | 20 |  | Det finns ett frågetecken längst ner till vänster som man trycker på. Då dyker en kort instruktionsbok upp. | Jobba mycket med visualisering för att undvika språkbarriärer och tekniktröskeln.
10 | Felkommentar | Som chaufför vill jag ha möjlighet att lägga till en kommentar när jag rapporterar ett fel | 15 | 20 |  | När felet skickas in får man alternativet att addera en kommentar.
2 | Sortera fel efter högst raporteringsfrekvens | Som chaufför vill jag kunna sortera felen efter förekomstfrekvens så att jag enkelt kan komma åt de vanligaste felen | 10 | 90 |  | Öppna applikationen, navigera till en felkategori och tryck på en sorteringsknapp som automatiskt sorterar fram de fel som rapporterats flest ggr.

## Version3
ID | Name | Description | Importance | Estimate (Velocity=60) | Acceptance Criteria | How to demo | Notes
13 | Vision | Som programutvecklare måste jag tydligt se helheten så jag vet vad jag utvecklar mot | 70 | 5 | Samtliga gruppmedlemmar godkänner visionen och den innehåller värdet som skapas för samtliga stakeholders. | Visionen presenteras på ett daily scrum två dagar i rad för att låta den smälta.
0 | Installera och bekanta sig med verktyg | Som kodare måste vi känna till verktygen innan vi börjar koda | 60 | 20 | - Alla i gruppen har installerat GIT, Android Tools, Trello | Trello ska ha en tydlig struktur som alla förstår. Programmen visas visuellt inför gruppen och gås igenom. | Färdig i Sprint 1
14 | Testa och förbättra befintlig kod | Som nya kodare behöver vi säkerställa att koden vi har skrivit hitils håller måttet och inte innehåller exempelvis några buggar. Som användare av applikationen vill jag veta att denna stabilt fungerar på rätt sätt | 60 | 20 | -Findbugs accepterar koden -Verifieringstest/blackboxtest (det som kommer ut i databasen är vad som förväntas av oss själv) -Acceptens test med stakeholders | -Kör koden med findbugs -Rådslå med en busschauför
1 | Skicka och ta emot felmeddelande | Som chaufför vill jag kunna rapportera att det är något fel på bussen utan att behöva prata i radio. Som trafikledare eller busskontrollerare vill jag veta när det är fel på bussen. | 55 | 35
1.1 | Skapa en knapp för att skicka att något är fel med bussen | Som förare vill jag kunna meddela att bussen har ett fel så att ledningscentralen kan göra något åt det | 55 | 10 | - En knapp finns som skickar ett anrop till en annan app via någon anslutning | Öppna applikationen, trycka på knappen
1.2 | Ta emot ett meddelande att något är fel med bussen | Som ledningscentral behöver jag få reda på när det är fel på någon buss så att jag kan vidta åtgärder för att lösa problemet | 55 | 25 | -Kan ta emot ett meddelande från en anslutning -Visar ett meddelande att en buss har fått fel | Öppna applikationen, ta emot meddelande
6 | Skicka information om feltyp vid felrapportering | Som ledningscentral behöver jag veta vilken typ av fel rapporterad buss har så att jag kan vidta rätt åtgärd | 55 | 60 | -Möjlighet finns att definiera vilket typ av fel bussen har | Trycker på ett fel och rapporterar in. Feltypen i bussen registreras i en databas som visas upp.
6.1 | Skicka med vilken buss vi befinner oss i | Som trafikledning måste jag känna till vilken buss som felet uppstår i. | 55 | 20 | -Vilken buss man sitter i skickas med till databasen | Trycker på ett fel och rapporterar in. Bussens namn finns med i felmeddelandet som registreras i databasen.
6.2 | Geografisk position skickas med automatiskt varje gång ett fel rapporteras. | Som verkstadsarbetare vill jag veta var bussen var när felet rapporterades. Som chaufför vill jag inte lägga in positionen där bussen befinner sig manuellt. | 55 | 25 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. GPSen i bussen registrerar platsen i en databas som visas upp.
6.3 | Skicka information om tid vid felrapportering. | Som ledningscentral behöver jag veta vid vilken tid ett fel rapporterades in. | 55 | 10 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. Tiden registreras i en databas som visas upp.
6.4 | Välja allvarlighet av fel | Som chaufför måste jag kunna klassificera hur allvarligt felet är så att ledningscentralen vet vilken åtgärd de ska vidta | 55 | 10 |  | Går att trycka på ett fel och sedan välja en färg för att beskriva allvarligheten av felet | Stoppljus format
12 | Skapa ett extra menydjup | Som chaufför vill jag kunna välja vilken av de flertaliga bussdelarna som har ett fel. Som ledningscentral och verkstadsarbetare vill jag veta vilken av de flertaliga bussdelarna det är fel på. | 50 | 20 | - Det finns en underliggande nivå med flera val som möjliggör ett val av vilken del det är fel på. (Exempelvis kan man välja bakre dörr, mellandörr eller främre dörr när man klickat på att det är fel på en dörr) | Klickar på exempelvis Dörr-bilden och hamnar i en ny nivå där man kan välja vilken av dörrarna det är fel på
11 | Det dyker upp ett bekräftelsemeddelande. | Som chaufför vill jag få en bekräftelse att felet har skickats in. | 45 | 0 |  | Rapporterar in ett fel och får i slutet upp en bekräftelseruta. | Bekräftelserutan kan komma i samband med att man får möjligheten att rapportera ett till fel.
5 | Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera | Som chaufför vill jag snabbt och smidigt kunna använda applikationen utan omfattande utbildning även om mina tekniska kunskaper inte är på expertnivå | 40 | 60 |  | Lättförståelig grafik finns för menyknapparna
9 | Övrigt fel ruta finns | Som chaufför vill jag kunna skriva in fel som inte tillhör vanliga. Som verkstadsarbetare vill jag så snabbt som möjligt veta om något fel som inte hör till standard uppstått | 25 | 20 |  | Man klickar på övrigt rutan och får fram ett fält där en sträng kan skrivas in. Denna inskrivna text skickas med i felmeddelandet.
4 | Instruktioner | Som chaufför vill jag snabbt kunna förstå programvaran jag använder för att inte tappa intresse och använda den på rätt sätt. | 20 | 20 |  | Det finns ett frågetecken längst ner till vänster som man trycker på. Då dyker en kort instruktionsbok upp. | Jobba mycket med visualisering för att undvika språkbarriärer och tekniktröskeln.
10 | Felkommentar | Som chaufför vill jag ha möjlighet att lägga till en kommentar när jag rapporterar ett fel | 15 | 20 |  | När felet skickas in får man alternativet att addera en kommentar.
2 | Sortera fel efter högst raporteringsfrekvens | Som chaufför vill jag kunna sortera felen efter förekomstfrekvens så att jag enkelt kan komma åt de vanligaste felen | 10 | 30 |  | Öppna applikationen, navigera till en felkategori och tryck på en sorteringsknapp som automatiskt sorterar fram de fel som rapporterats flest ggr.

## Version 4
ID | Name | Description | Importance | Estimate (Velocity=60) | Acceptance Criteria | How to demo | Notes
13 | Vision | Som programutvecklare måste jag tydligt se helheten så jag vet vad jag utvecklar mot | 70 | 5 | Samtliga gruppmedlemmar godkänner visionen och den innehåller värdet som skapas för samtliga stakeholders. | Visionen presenteras på ett daily scrum två dagar i rad för att låta den smälta.
0 | Installera och bekanta sig med verktyg | Som kodare måste vi känna till verktygen innan vi börjar koda | 60 | 20 | - Alla i gruppen har installerat GIT, Android Tools, Trello | Trello ska ha en tydlig struktur som alla förstår. Programmen visas visuellt inför gruppen och gås igenom. | Färdig i Sprint 1
14 | Testa och förbättra befintlig kod | Som nya kodare behöver vi säkerställa att koden vi har skrivit hitils håller måttet och inte innehåller exempelvis några buggar. Som användare av applikationen vill jag veta att denna stabilt fungerar på rätt sätt | 60 | 20 | -Findbugs accepterar koden -Verifieringstest/blackboxtest (det som kommer ut i databasen är vad som förväntas av oss själv) -Acceptens test med stakeholders | -Kör koden med findbugs -Rådslå med en busschauför
1 | Skicka och ta emot felmeddelande | Som chaufför vill jag kunna rapportera att det är något fel på bussen utan att behöva prata i radio. Som trafikledare eller busskontrollerare vill jag veta när det är fel på bussen. | 55 | 35
1.1 | Skapa en knapp för att skicka att något är fel med bussen | Som förare vill jag kunna meddela att bussen har ett fel så att ledningscentralen kan göra något åt det | 55 | 10 | - En knapp finns som skickar ett anrop till en annan app via någon anslutning | Öppna applikationen, trycka på knappen
1.2 | Ta emot ett meddelande att något är fel med bussen | Som ledningscentral behöver jag få reda på när det är fel på någon buss så att jag kan vidta åtgärder för att lösa problemet | 55 | 25 | -Kan ta emot ett meddelande från en anslutning -Visar ett meddelande att en buss har fått fel | Öppna applikationen, ta emot meddelande
6 | Skicka information om feltyp vid felrapportering | Som ledningscentral behöver jag veta vilken typ av fel rapporterad buss har så att jag kan vidta rätt åtgärd | 55 | 60 | -Möjlighet finns att definiera vilket typ av fel bussen har | Trycker på ett fel och rapporterar in. Feltypen i bussen registreras i en databas som visas upp.
6.1 | Skicka med vilken buss vi befinner oss i | Som trafikledning måste jag känna till vilken buss som felet uppstår i. | 55 | 20 | -Vilken buss man sitter i skickas med till databasen | Trycker på ett fel och rapporterar in. Bussens namn finns med i felmeddelandet som registreras i databasen.
6.3 | Skicka information om tid vid felrapportering. | Som ledningscentral behöver jag veta vid vilken tid ett fel rapporterades in. | 55 | 10 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. Tiden registreras i en databas som visas upp.
6.4 | Välja allvarlighet av fel | Som chaufför måste jag kunna klassificera hur allvarligt felet är så att ledningscentralen vet vilken åtgärd de ska vidta | 55 | 10 |  | Går att trycka på ett fel och sedan välja en färg för att beskriva allvarligheten av felet
12 | Skapa ett extra menydjup | Som chaufför vill jag kunna välja vilken av de flertaliga bussdelarna som har ett fel. Som ledningscentral och verkstadsarbetare vill jag veta vilken av de flertaliga bussdelarna det är fel på. | 50 | 20 | - Det finns en underliggande nivå med flera val som möjliggör ett val av vilken del det är fel på. (Exempelvis kan man välja bakre dörr, mellandörr eller främre dörr när man klickat på att det är fel på en dörr) | Klickar på exempelvis Dörr-bilden och hamnar i en ny nivå där man kan välja vilken av dörrarna det är fel på
11 | Det dyker upp ett bekräftelsemeddelande. | Som chaufför vill jag få en bekräftelse att felet har skickats in. | 45 | 0 |  | Rapporterar in ett fel och får i slutet upp en bekräftelseruta. | Bekräftelserutan kan komma i samband med att man får möjligheten att rapportera ett till fel.
5 | Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera | Som chaufför vill jag snabbt och smidigt kunna använda applikationen utan omfattande utbildning även om mina tekniska kunskaper inte är på expertnivå | 40 | 40 | - Finns enligt gruppen lättförståelig grafik för menyknapparna -Finns ett enligt gruppen snyggt gränssnitt med fina färgkoder -Finns en bild på förstasidan i appen som enligt gruppen hör samman med appens syfte | Lättförståelig grafik finns för menyknapparna
15 | Skapa ett bekräftelsemedelande | Som chaufför vill jag kunna få en bekräftelse på vad jag rapporterar för fel innan det skickas iväg. Jag vill även kunna välja om jag ska skicka det eller inte | 40 | 10 | -Det dyker upp ett bekräftelsemedelande som visar vad som kommer att skickas när vi tryckt på rapportera fel -Det ska gå att välja om man vill skicka eller gå tillbaka | När man rapporterar ett fel ska popuppen dyka upp
10 | Felkommentar | Som chaufför vill jag ha möjlighet att lägga till en kommentar när jag rapporterar ett fel | 25 | 20 | - Finns en ruta där man kan skriva in en egen kommentar om felet - Informationen från textrutan skickas med i felmeddelandet | När felet skickas in får man alternativet att addera en kommentar. Denna kommentar skickas sedan med i felmeddelandet
6.2 | Geografisk position skickas med automatiskt varje gång ett fel rapporteras. | Som verkstadsarbetare vill jag veta var bussen var när felet rapporterades. Som chaufför vill jag inte lägga in positionen där bussen befinner sig manuellt. | 20 | 25 |  | Trycker på ett fel och rapporterar in. GPSen i bussen registrerar platsen i en databas som visas upp.
4 | Instruktioner | Som chaufför vill jag snabbt kunna förstå programvaran jag använder för att inte tappa intresse och använda den på rätt sätt. | 20 | 20 |  | Det finns ett frågetecken längst ner till vänster som man trycker på. Då dyker en kort instruktionsbok upp. | Jobba mycket med visualisering för att undvika språkbarriärer och tekniktröskeln.
9 | Övrigt fel ruta finns | Som chaufför vill jag kunna skriva in fel som inte tillhör vanliga. Som verkstadsarbetare vill jag så snabbt som möjligt veta om något fel som inte hör till standard uppstått | 15 | 20 |  | Man klickar på övrigt rutan och får fram ett fält där en sträng kan skrivas in. Denna inskrivna text skickas med i felmeddelandet.
2 | Sortera fel efter högst raporteringsfrekvens | Som chaufför vill jag kunna sortera felen efter förekomstfrekvens så att jag enkelt kan komma åt de vanligaste felen | 10 | 30 |  | Öppna applikationen, navigera till en felkategori och tryck på en sorteringsknapp som automatiskt sorterar fram de fel som rapporterats flest ggr.
16 | Kommentera kod |  | 10 | 10